**青岛校区2017年冬季供暖系统注水计划**

1、公共区域注水计划及相关安排——商隆物业

| 计划时间 | 主要工作内容 | 开始时间 | 预完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017.10.16-2017.10.18 | 进行二次网泄水 | 确定泄水阀位置，泄水 | 2017.10.16 | 201.10.18 |
| 打开放气阀（二次网，单体楼） | 二次网 | 2017.10.16 | 2017.10.17 |
| 单体楼 | E/F区 | 2017.10.16 | 2017.10.17 |
| K/N区 | 2017.10.16 | 2017.10.17 |
| H4/H5区 | 2017.10.16 | 2017.10.17 |
| 食堂 | 2017.10.16 | 2017.10.17 |
| 图书馆 | 2017.10.16 | 2017.10.17 |
| 打开单体楼供回水阀门 | E/F区 | 2017.10.16 | 2017.10.17 |
| K/N区 | 2017.10.16 | 2017.10.17 |
| H4/H5区 | 2017.10.16 | 2017.10.17 |
| 食堂 | 2017.10.16 | 2017.10.17 |
| 图书馆 | 2017.10.16 | 2017.10.17 |
| 检查换热站换热设备 | 阀门开启情况 | 2017.10.16 | 2017.10.18 |
| 板换及补水泵等设备是否正常 | 2017.10.16 | 2017.10.18 |
| 2017.10.19-2017.10.20 | 进行二次网注水 | 关闭放气阀（二次网，单体楼） | 二次网放气阀 | 2017.10.19 | 2017.10.19 |
| 单体楼放气阀 | E/F区 | 2017.10.19 | 2017.10.19 |
| K/N区 | 2017.10.19 | 2017.10.19 |
| H4/H5区 | 2017.10.19 | 2017.10.19 |
| 食堂 | 2017.10.19 | 2017.10.19 |
| 图书馆 | 2017.10.19 | 2017.10.19 |
| 关闭单体楼供回水阀门，打开旁通阀门 | E/F区 | 2017.10.19 | 2017.10.19 |
| K/N区 | 2017.10.19 | 2017.10.19 |
| H4/H5区 | 2017.10.19 | 2017.10.19 |
| 食堂 | 2017.10.19 | 2017.10.19 |
| 图书馆 | 2017.10.19 | 2017.10.19 |
| 2017.10.21-2017.10.25 | 打开单体楼供回水阀门，关闭旁通阀门 | E/F区 | 2017.10.21 | 2017.10.21 |
| K/N区 | 2017.10.22 | 2017.10.22 |
| H4/H5区 | 2017.10.23 | 2017.10.23 |
| 食堂 | 2017.10.24 | 2017.10.24 |
| 图书馆 | 2017.10.25 | 2017.10.25 |
| 2017.10.26-2017.10.30 | 启用板换 | 　 | 　 | 2017.10.26 | 2017.10.30 |

2、学生宿舍区域注水计划及相关安排——宏泰物业

|  |  |
| --- | --- |
| 时间 | 工作内容 |
| 10.17-10.25 | 对所有的设施设备、进出口阀门进行检查 |
| 10.20 | 换热站一次管网供水循环 |
| 10.21 | 换热站二次管网供水循环 |
| 10.23 | 换热站调试完毕 |
| 10.25 | 开启1号楼、2号楼进楼供暖阀门 |
| 10.26 | 开启5号楼、6号楼进楼供暖阀门 |
| 10.27 | 开启9号楼、10号楼进楼供暖阀门 |
| 10.28 | 供暖系统调试完毕，值班人员安排就位 |
| 10.31 | 所有供暖设施设备符合供热条件 |

自供暖系统注水之日起，请注意察看供暖设施，若发现供暖设施任何地方有漏水渗水现象，请及时拨打相关物业公司的供暖服务热线电话，我们将及时为您服务。